

 «УТВЕРЖДАЮ»

 Начальник Управления образования

 администрации Ичалковского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Арбузова

**План работы по переводу общеобразовательной организации, показавшей низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Показатели |
| п/п |  | исполнители |  |  |
|  |  | **1.Аналетическая работа** |  |  |
| 1 | Проведение обучающих практико- | Администрация ОО | Февраль 2019г | Методические |
|  | ориентированных семинаров по анализу |  |  | рекомендации «О работе |
|  | деятельности ОУ с низким качеством |  |  | муниципальных органов |
|  | образования, разработке и реализации планов |  |  | управления образованием |
|  | перевода в эффективный режим работы |  |  | по переводу ОО, |
|  |  |  |  | показавших низкие |
|  |  |  |  | образовательные |
|  |  |  |  | результаты» |
| 2 | Анализ деятельности школ с низким качеством | Администрация ОО | Февраль- март 2019г | Утверждение плана |
|  | образования и разработка планов их перевода в |  |  | мероприятий |
|  | эффективный режим функционирования |  |  | направленных на перевод |
|  |  |  |  | школы в эффективный |
|  |  |  |  | режим функционирования |
| 3 | Диагностика уровня сформированности | Администрация ОО | Март- апрель 2019г | Анализ результатов |
|  | предметных компетенций учащихся ОО, |  |  |  |
|  | показавших низкие результаты ГИА |  |  |  |
| 4 | Реализация программ повышения | Администрация ОО | В течение учебного года | Отслеживание |
|  | квалификации для руководителей и |  |  | затруднений |
|  | педагогических работников школ с низким |  |  | педагогов по вопросам |
|  | качеством образования |  |  | подготовки учащихся к |
|  |  |  |  | ГИА с целью коррекции, |
|  |  |  |  | оказания методической |
|  |  |  |  | помощи |
| 5 | Отчет заместителя директора по УВР школы с | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного года | Устранение причин |
|  | низкими образовательными результатами по |  |  | низких результатов |
|  | повышению качества образования |  |  |  |
| 6 | Организация участия в региональных | Администрация ОО | Март, апрель 2019г | Анализ результатов |
|  | российских |  |  |  |
|  | исследованиях: ВПР |  |  |  |

**2.Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие внутренней системы оценки качества | Управление образования, Администрация ОО | В течение | Внесение необходимых |
|  | образования, корректировка планов работы по |  | учебного года | изменений и дополнений в |
|  | повышению качества образования в ОО |  |  | планы работы по повышению |
|  |  |  |  | качества |
|  |  |  |  | образования |
| 2 | Семинар с заместителями директоров по УВР | Управление образования, Администрация ОО | Февраль 2019г | Внедрение новых форм |
|  | ОО по теме «Организация работы в |  |  | работы в ОО со |
|  | общеобразовательной организации с |  |  | слабоуспевающими |
|  | обучающимися, имеющими низкие результаты |  |  | учащимися для устранения |
|  | обучения». |  |  | пробелов в знаниях |
| 3 | Обобщение и распространение опыта работы | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Оказание методической |
|  | учителей, подготовивших выпускников- |  | года | помощи |
|  | высокобальников |  |  |  |
| 4 | Апробация пилотного проекта по математике | Управление образования, Администрация ОО | Март- май 2019 | Подготовка выпускников к |
|  | «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ» для 9,11 классов |  |  | итоговой аттестации |
|  | общеобразовательных школ района |  |  |  |
| 5 | Организация консультаций методистов и | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Выявление профессиональных |
|  | специалистов отдела образования |  | года | затруднений педагогов и их |
|  | для педагогов, |  |  | устранение |
|  | работающих в 9- 11 классах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация проекта «Я сдам ОГЭ» по русскому | Заместитель директора | Апрель 2019 | 100% включение в проект |
|  | языку для 9 класса | Шестакова Е.И |  | школ с низкими результатами |
|  |  |  |  | ГИА |

**3.Повышение кадрового потенциала организаций с низкими результатами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ обеспеченности ОУ района | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Отсутствие открытых вакансий |
|  | педагогическими кадрами по предметам |  | года | учителей, качество кадрового |
|  |  |  |  | потенциала |
| 2 | Формирование перечня ОУ для последующего | Управление образования, Администрация ОО | Октябрь 2018г | Выявление учителей- |
|  | обязательного повышения квалификации |  |  | предметников, обучающиеся |
|  | руководителей и педагогов-предметников |  |  | которых показали низкие |
|  | (на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ) |  |  | результаты ГИА |
| 3 | Разработка плана-графика повышения |  | Февраль- март 2019 | План- график повышения |
|  | квалификации для учителей-предметников, | Управление образования, Администрация ОО |  | квалификации |
|  | обучающиеся которых показали низкие |  |  |  |
|  | образовательные результаты |  |  |  |
| 4 | Организация курсов повышения квалификации |  | В течение учебного | Организация курсов повышения |
|  | для учителей-предметников, обучающиеся | Управление образования, Администрация ОО | года | квалификации |
|  | которых показали низкие образовательные |  |  |  |
|  | результаты |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение заседаний МО |  | В течение учебного | Выработка методических |
|  | учителей- предметников со стабильно низкими | Управление образования, Администрация ОО | года | рекомендаций по |
|  | результатами |  |  | планированию и организации |
|  |  |  |  | деятельности учителей по |
|  |  |  |  | повышению качества обучения |
| 6 | Организация стажировок учителей- | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Обмен педагогическим опытом |
|  | предметников общеобразовательных |  | года |  |
|  | организаций с низкими образовательными |  |  |  |
|  | результатами по вопросам подготовки к |  |  |  |
|  | ГИА на базе общеобразовательных |  |  |  |
|  | организаций с лучшими результатами ГИА |  |  |  |
| 7 | Участие педагогов в республиканскихсовещаниях, обучающих семинарах, вебинарахпо подготовке к ГИА | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Подготовка к итоговой |
|  | года | аттестации |
|  |
| 8 | Заседание информационно-методического |  | Апрель 2019 | Подготовка к итоговой |
|  | центра по теме «Методическое сопровождение | Управление образования, Администрация ОО |  | аттестации |
|  | подготовки педагогических работников к |  |  |  |
|  | проведению ОГЭ и ЕГЭ». |  |  |  |
| 9 | Посещение уроков и родительских собраний в 9, | Управление образования | Сентябрь 2018- май | Подготовка к итоговой |
|  | 11-х |  | 2019 | аттестации |

**4.Мониториг и контроль**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга успеваемости по | Управление образования, Администрация ОО | Июнь 2019 | Принятие управленческих |
|  | результатам года |  |  | решений по повышению |
|  |  |  |  | качества образования |
| 2 | Проведение диагностических контрольных | Управление образования, Администрация ОО | По графику | Принятие управленческих |
|  | работ |  |  | решений по повышению |
|  |  |  |  | качества образования |
| 3 | Формирование электронного банка данных о | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Контроль качества образования |
|  | результатах контрольных срезов выпускников |  | года |  |
| 4 | Персональный контроль деятельности | Управление образования, Администрация ОО | В течение учебного | Адресная своевременная |
|  | педагогов, выпускники которых показали |  | года | управленческая и |
|  | низкий уровень знаний по результатам ГИА |  |  | методическая помощь, |
|  |  |  |  | корректировка деятельности |
| 5 | Контроль за созданием условий для проведения | Управление образования, Администрация ОО | Март 2019 | Изучение деятельности ОУ по |
|  | и качественной подготовки обучающихся к |  |  | организации и обеспечению |
|  | ГИА в школе |  |  | подготовки всех категорий |
|  |  |  |  | участников образовательного |
|  |  |  |  | процесса к ГИА в 2019 году |
| 6 | Диагностика по математике базовый уровень | Управление образования, Администрация ОО | 26.03.2019 | Анализ результатов |
|  |  |  | 27.03.2019 | диагностики школьников |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Диагностика по русскому языку в 9 классах | Управление образования, Администрация ОО | 03.04.2019 | Анализ результатов |
|  |  |  |  | диагностики школьников |
| 8 | Участие в республиканских исследованиях | Управление образования, Администрация ОО | Март- апрель 2019г | Анализ результатов ВПР |
|  | качества образования: диагностические работы |  |  |  |
|  | по истории географии, математике (выборочно |  |  |  |
|  | ОУ), ВПР |  |  |  |
| 9 | Участие в пробном ЕГЭ для родителей | Управление образования, Администрация ОО | Март 2019г | Анализ результатов ЕГЭ для |
|  |  |  |  | родителей |

**5.Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение | методических семинаров, | Управление образования, Администрация ОО | Ежеквартально | 100% включение в проект |
|  | вебинаров | для учителей-предметников |  |  | школ с низкими результатами |
|  | по проблемным темам, выявленным в |  |  | ГИА |
|  | результате анализа выполнения заданий |  |  |  |
|  | ГИА |  |  |  |  |
| 2 | Разработка индивидуальных планов | Управление образования, Администрация ОО | Март 2019 | Отчет об исполнении |
|  | повышения квалификации учителей, учащиеся |  |  | индивидуальных планов |
|  | которых показывают низкие результаты |  |  | повышения квалификации |
|  | обучения |  |  |  |  |